## Feuil1
Nom de la tâche | 2005-04-01 |  |  |  | 2005-05-01 |  |  |  |  | 2005-06-01 |  |  |  | 2005-07-01
semaine | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Conception détaillée
Cahier des Charges | [5 empty] | Validation
Conception technique | [6 empty] | Validation |  |  | Validation
Réalisation générale
Développement
Tests
Version 10% | [8 empty] | Validation
Corrections et suite développement
Tests
Version 50% | [11 empty] | Validation
Corrections et suite développement
Tests
Prototype 100% | [15 empty] | Validation
Finalisation
Test All perfect
Livraison
date du fichier